## Resumen
Análisis completo de implementación Fixed y operación RET
Planeación mensual vs. horas OpenAir ¦ Capacidad neta: lun-jue 8,5 h, viernes 8 h y festivos Colombia ¦ Corte 2026-09-04
Fixed esperado h |  |  | Fixed real h (planeados) |  |  | RET esperado h |  |  | RET real h (planeados)
9501.95 |  |  | 7397.9 |  |  | 505.35 |  |  | 210.85
Total esperado h |  |  | Total real h (planeados) |  |  | Desviación total h |  |  | Persona-mes por revisar
10007.3 |  |  | 7608.75 |  |  | -2398.55 |  |  | 59
Mes | Fixed esperado | Fixed real | Desv. Fixed | RET esperado | RET real | Desv. RET | Total esperado | Total real | Desv. total
Julio | 5104 | 4033.75 | -1070.25 | 0 | 0 | 0 | 5104 | 4033.75 | -1070.25
Agosto | 3872 | 3059.8 | -812.2 | 368 | 165.4 | -202.6 | 4240 | 3225.2 | -1014.8
Septiembre | 525.95 | 304.35 | -221.6 | 137.35 | 45.45 | -91.9 | 663.3 | 349.8 | -313.5
Lectura ejecutiva
• Fixed: 7397,9 h reales frente a 9501,95 h esperadas; desviación -2104,05 h.
• RET: 210,85 h reales frente a 505,35 h esperadas; desviación -294,5 h.
• Alertas Fixed: 58 persona-mes.
• Alertas RET: 20 persona-mes.
• Cargas no planeadas RET: 2; meses sin horas RET pese a estar planeadas: 15.
• Las personas de auditoría/contratistas permanecen excluidas de alertas de ausencia. La capacidad no asignada se muestra explícitamente cuando Fixed + RET es menor de 100%.
• La fuente RET contiene 452,85 h en el período; 210,85 h corresponden a personas incluidas en esta planeación.
• La fuente Fixed contiene 8853,9 h en el período; 7397,9 h corresponden a personas incluidas en esta planeación.

## Cumplimiento
Cumplimiento integral Fixed y RET
Horas esperadas = capacidad neta x porcentaje planeado. Se analizan volumen, cumplimiento y mezcla de ambas líneas. Corte: 2026-09-04.
Equipo | Persona | Mes | % Fixed plan | % RET plan | % no asignado | Capacidad h | Fixed esperado h | Fixed real h | Desv. Fixed h | Cumpl. Fixed | RET esperado h | RET real h | Desv. RET h | Cumpl. RET | Total esperado h | Total real h | Desv. total h | % Fixed real | % RET real | Desv. Fixed pp | Desv. RET pp | Estado Fixed | Estado RET | Estado ambas líneas | Excluido
Los Dioses | Gerson Nicolas Pineda Lara | Julio | 100% | 0% | 0% | 176 | 176 | 135.5 | -40.5 | 76.99% | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 135.5 | -40.5 | 100% | 0% | 0% | 0% | Desviación Fixed | No aplica RET | Revisar ambas líneas | No
Los Dioses | Gerson Nicolas Pineda Lara | Agosto | 90% | 10% | 0% | 160 | 144 | 162.9 | 18.9 | 113.1% | 16 | 14.1 | -1.9 | 88.12% | 160 | 177 | 17 | 92.03% | 7.966% | 2.034% | -2.034% | Desviación Fixed | En rango RET | Revisar ambas líneas | No
Los Dioses | Gerson Nicolas Pineda Lara | Septiembre | 90% | 10% | 0% | 33.5 | 30.15 | 31.05 | 0.9 | 103% | 3.35 | 3.45 | 0.1 | 103% | 33.5 | 34.5 | 1 | 90% | 10% | 0% | 0% | En rango Fixed | En rango RET | En rango ambas líneas | No
Los Dioses | Diego Andres Saavedra Perez | Julio | 100% | 0% | 0% | 176 | 176 | 184.5 | 8.5 | 104.8% | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 184.5 | 8.5 | 100% | 0% | 0% | 0% | En rango Fixed | No aplica RET | En rango ambas líneas | No
Los Dioses | Diego Andres Saavedra Perez | Agosto | 90% | 10% | 0% | 160 | 144 | 69.5 | -74.5 | 48.26% | 16 | 0 | -16 | 0% | 160 | 69.5 | -90.5 | 100% | 0% | 10% | -10% | Desviación Fixed | Sin horas RET | Revisar ambas líneas | No
Los Dioses | Diego Andres Saavedra Perez | Septiembre | 90% | 10% | 0% | 33.5 | 30.15 | 0 | -30.15 | 0% | 3.35 | 0 | -3.35 | 0% | 33.5 | 0 | -33.5 |  |  |  |  | Sin horas Fixed | Sin horas RET | Revisar ambas líneas | No
Los Dioses | Harold Abdullah Lamphrey Munoz | Julio | 100% | 0% | 0% | 176 | 176 | 180 | 4 | 102.3% | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 180 | 4 | 100% | 0% | 0% | 0% | En rango Fixed | No aplica RET | En rango ambas líneas | No
Los Dioses | Harold Abdullah Lamphrey Munoz | Agosto | 100% | 0% | 0% | 160 | 160 | 88.5 | -71.5 | 55.31% | 0 | 0 | 0 |  | 160 | 88.5 | -71.5 | 100% | 0% | 0% | 0% | Desviación Fixed | No aplica RET | Revisar ambas líneas | No
Los Dioses | Harold Abdullah Lamphrey Munoz | Septiembre | 100% | 0% | 0% | 33.5 | 33.5 | 0 | -33.5 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 33.5 | 0 | -33.5 |  |  |  |  | Sin horas Fixed | No aplica RET | Revisar ambas líneas | No
Anomalias | Diana Patricia Aldana Moreno | Julio | 100% | 0% | 0% | 176 | 176 | 179.5 | 3.5 | 102% | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 179.5 | 3.5 | 100% | 0% | 0% | 0% | En rango Fixed | No aplica RET | En rango ambas líneas | No
Anomalias | Diana Patricia Aldana Moreno | Agosto | 50% | 0% | 50% | 160 | 80 | 157.5 | 77.5 | 196.9% | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 157.5 | 77.5 | 100% | 0% | 50% | 0% | Desviación Fixed | No aplica RET | Revisar ambas líneas | No
Anomalias | Diana Patricia Aldana Moreno | Septiembre | 0% | 0% | 100% | 33.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | No aplica Fixed | No aplica RET | En rango - plan parcial | No
Medicamentos + Notificacion | Kevin Camilo Rincon Bohorquez | Julio | 100% | 0% | 0% | 176 | 176 | 165 | -11 | 93.75% | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 165 | -11 | 100% | 0% | 0% | 0% | En rango Fixed | No aplica RET | En rango ambas líneas | No
Medicamentos + Notificacion | Kevin Camilo Rincon Bohorquez | Agosto | 100% | 0% | 0% | 160 | 160 | 149.5 | -10.5 | 93.44% | 0 | 0 | 0 |  | 160 | 149.5 | -10.5 | 100% | 0% | 0% | 0% | En rango Fixed | No aplica RET | En rango ambas líneas | No
Medicamentos + Notificacion | Kevin Camilo Rincon Bohorquez | Septiembre | 100% | 0% | 0% | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 33.5 | 33.5 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | En rango Fixed | No aplica RET | En rango ambas líneas | No
Medicamentos + Notificacion | Angela Maria Santos Hernandez | Julio | 100% | 0% | 0% | 176 | 176 | 117.5 | -58.5 | 66.76% | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 117.5 | -58.5 | 100% | 0% | 0% | 0% | Desviación Fixed | No aplica RET | Revisar ambas líneas | No
Medicamentos + Notificacion | Angela Maria Santos Hernandez | Agosto | 100% | 0% | 0% | 160 | 160 | 140.5 | -19.5 | 87.81% | 0 | 0 | 0 |  | 160 | 140.5 | -19.5 | 100% | 0% | 0% | 0% | Desviación Fixed | No aplica RET | Revisar ambas líneas | No
Medicamentos + Notificacion | Angela Maria Santos Hernandez | Septiembre | 100% | 0% | 0% | 33.5 | 33.5 | 15 | -18.5 | 44.78% | 0 | 0 | 0 |  | 33.5 | 15 | -18.5 | 100% | 0% | 0% | 0% | Desviación Fixed | No aplica RET | Revisar ambas líneas | No
Medicamentos + Notificacion | Cristian David Casas Diaz | Julio | 100% | 0% | 0% | 176 | 176 | 110 | -66 | 62.5% | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 110 | -66 | 100% | 0% | 0% | 0% | Desviación Fixed | No aplica RET | Revisar ambas líneas | No
Medicamentos + Notificacion | Cristian David Casas Diaz | Agosto | 0% | 0% | 100% | 160 | 0 | 70 | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70 | 70 | 100% | 0% | 100% | 0% | Carga no planeada Fixed | No aplica RET | Revisar ambas líneas | No
Medicamentos + Notificacion | Cristian David Casas Diaz | Septiembre | 0% | 0% | 100% | 33.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | No aplica Fixed | No aplica RET | En rango - plan parcial | No
Medicamentos + Notificacion | Harold Burbano | Julio | 100% | 0% | 0% | 176 | 176 | 108 | -68 | 61.36% | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 108 | -68 | 100% | 0% | 0% | 0% | Desviación Fixed | No aplica RET | Revisar ambas líneas | No
Medicamentos + Notificacion | Harold Burbano | Agosto | 0% | 0% | 100% | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | No aplica Fixed | No aplica RET | En rango - plan parcial | No
Medicamentos + Notificacion | Harold Burbano | Septiembre | 0% | 0% | 100% | 33.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | No aplica Fixed | No aplica RET | En rango - plan parcial | No
Infraestructura | Daniel Castillo Giraldo | Julio | 100% | 0% | 0% | 176 | 176 | 205 | 29 | 116.5% | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 205 | 29 | 100% | 0% | 0% | 0% | Desviación Fixed | No aplica RET | Revisar ambas líneas | No
Infraestructura | Daniel Castillo Giraldo | Agosto | 90% | 10% | 0% | 160 | 144 | 102.5 | -41.5 | 71.18% | 16 | 8 | -8 | 50% | 160 | 110.5 | -49.5 | 92.76% | 7.24% | 2.76% | -2.76% | Desviación Fixed | En rango RET | Revisar ambas líneas | No
Infraestructura | Daniel Castillo Giraldo | Septiembre | 50% | 10% | 40% | 33.5 | 16.75 | 0 | -16.75 | 0% | 3.35 | 0 | -3.35 | 0% | 20.1 | 0 | -20.1 |  |  |  |  | Sin horas Fixed | Sin horas RET | Revisar ambas líneas | No
Infraestructura | Simon Calderon Lopez | Julio | 100% | 0% | 0% | 176 | 176 | 171.5 | -4.5 | 97.44% | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 171.5 | -4.5 | 100% | 0% | 0% | 0% | En rango Fixed | No aplica RET | En rango ambas líneas | No
Infraestructura | Simon Calderon Lopez | Agosto | 80% | 20% | 0% | 160 | 128 | 109.2 | -18.8 | 85.31% | 32 | 16.8 | -15.2 | 52.5% | 160 | 126 | -34 | 86.67% | 13.33% | 6.667% | -6.667% | Desviación Fixed | Desviación RET | Revisar ambas líneas | No
Infraestructura | Simon Calderon Lopez | Septiembre | 10% | 50% | 40% | 33.5 | 3.35 | 0 | -3.35 | 0% | 16.75 | 0 | -16.75 | 0% | 20.1 | 0 | -20.1 |  |  |  |  | Sin horas Fixed | Sin horas RET | Revisar ambas líneas | No
Infraestructura | Jorge Humberto Sierra Laiton | Julio | 100% | 0% | 0% | 176 | 176 | 106 | -70 | 60.23% | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 106 | -70 | 100% | 0% | 0% | 0% | Desviación Fixed | No aplica RET | Revisar ambas líneas | No
Infraestructura | Jorge Humberto Sierra Laiton | Agosto | 50% | 50% | 0% | 160 | 80 | 99.5 | 19.5 | 124.4% | 80 | 61.5 | -18.5 | 76.88% | 160 | 161 | 1 | 61.8% | 38.2% | 11.8% | -11.8% | Desviación Fixed | Desviación RET | Revisar ambas líneas | No
Infraestructura | Jorge Humberto Sierra Laiton | Septiembre | 10% | 50% | 40% | 33.5 | 3.35 | 0 | -3.35 | 0% | 16.75 | 0 | -16.75 | 0% | 20.1 | 0 | -20.1 |  |  |  |  | Sin horas Fixed | Sin horas RET | Revisar ambas líneas | No
Infraestructura | Javier Steven Barrera Toro | Julio | 100% | 0% | 0% | 176 | 176 | 179.5 | 3.5 | 102% | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 179.5 | 3.5 | 100% | 0% | 0% | 0% | En rango Fixed | No aplica RET | En rango ambas líneas | No
Infraestructura | Javier Steven Barrera Toro | Agosto | 100% | 0% | 0% | 160 | 160 | 51 | -109 | 31.87% | 0 | 8.5 | 8.5 |  | 160 | 59.5 | -100.5 | 85.71% | 14.29% | -14.29% | 14.29% | Desviación Fixed | Carga no planeada RET | Revisar ambas líneas | No
Infraestructura | Javier Steven Barrera Toro | Septiembre | 0% | 0% | 100% | 33.5 | 0 | 33.5 | 33.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 33.5 | 33.5 | 100% | 0% | 100% | 0% | Carga no planeada Fixed | No aplica RET | Revisar ambas líneas | No
Infraestructura | Ricardo Sandoval | Julio | 100% | 0% | 0% | 176 | 176 | 109 | -67 | 61.93% | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 109 | -67 | 100% | 0% | 0% | 0% | Desviación Fixed | No aplica RET | Revisar ambas líneas | No
Infraestructura | Ricardo Sandoval | Agosto | 100% | 0% | 0% | 160 | 160 | 109.5 | -50.5 | 68.44% | 0 | 0 | 0 |  | 160 | 109.5 | -50.5 | 100% | 0% | 0% | 0% | Desviación Fixed | No aplica RET | Revisar ambas líneas | No
Infraestructura | Ricardo Sandoval | Septiembre | 0% | 0% | 100% | 33.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | No aplica Fixed | No aplica RET | En rango - plan parcial | No
Infraestructura | Miguel Simbaqueba | Julio | 100% | 0% | 0% | 176 | 176 | 92 | -84 | 52.27% | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 92 | -84 | 100% | 0% | 0% | 0% | Desviación Fixed | No aplica RET | Revisar ambas líneas | No
Infraestructura | Miguel Simbaqueba | Agosto | 100% | 0% | 0% | 160 | 160 | 17 | -143 | 10.62% | 0 | 0 | 0 |  | 160 | 17 | -143 | 100% | 0% | 0% | 0% | Desviación Fixed | No aplica RET | Revisar ambas líneas | No
Infraestructura | Miguel Simbaqueba | Septiembre | 0% | 0% | 100% | 33.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | No aplica Fixed | No aplica RET | En rango - plan parcial | No
Evolucion Fase II | Karen Julieth Diaz Cardozo | Julio | 100% | 0% | 0% | 176 | 176 | 199 | 23 | 113.1% | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 199 | 23 | 100% | 0% | 0% | 0% | Desviación Fixed | No aplica RET | Revisar ambas líneas | No
Evolucion Fase II | Karen Julieth Diaz Cardozo | Agosto | 90% | 10% | 0% | 160 | 144 | 59.5 | -84.5 | 41.32% | 16 | 0 | -16 | 0% | 160 | 59.5 | -100.5 | 100% | 0% | 10% | -10% | Desviación Fixed | Sin horas RET | Revisar ambas líneas | No
Evolucion Fase II | Karen Julieth Diaz Cardozo | Septiembre | 90% | 10% | 0% | 33.5 | 30.15 | 0 | -30.15 | 0% | 3.35 | 0 | -3.35 | 0% | 33.5 | 0 | -33.5 |  |  |  |  | Sin horas Fixed | Sin horas RET | Revisar ambas líneas | No
Evolucion Fase II | Nicole Gabriela Gomez Higuera | Julio | 100% | 0% | 0% | 176 | 176 | 87 | -89 | 49.43% | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 87 | -89 | 100% | 0% | 0% | 0% | Desviación Fixed | No aplica RET | Revisar ambas líneas | No
Evolucion Fase II | Nicole Gabriela Gomez Higuera | Agosto | 100% | 0% | 0% | 160 | 160 | 122.5 | -37.5 | 76.56% | 0 | 0 | 0 |  | 160 | 122.5 | -37.5 | 100% | 0% | 0% | 0% | Desviación Fixed | No aplica RET | Revisar ambas líneas | No
Evolucion Fase II | Nicole Gabriela Gomez Higuera | Septiembre | 100% | 0% | 0% | 33.5 | 33.5 | 31 | -2.5 | 92.54% | 0 | 0 | 0 |  | 33.5 | 31 | -2.5 | 100% | 0% | 0% | 0% | En rango Fixed | No aplica RET | En rango ambas líneas | No
Evolucion Fase II | Jessica Alejandra Rivera Garzon | Julio | 100% | 0% | 0% | 176 | 176 | 115 | -61 | 65.34% | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 115 | -61 | 100% | 0% | 0% | 0% | Desviación Fixed | No aplica RET | Revisar ambas líneas | No
Evolucion Fase II | Jessica Alejandra Rivera Garzon | Agosto | 100% | 0% | 0% | 160 | 160 | 112 | -48 | 70% | 0 | 0 | 0 |  | 160 | 112 | -48 | 100% | 0% | 0% | 0% | Desviación Fixed | No aplica RET | Revisar ambas líneas | No
Evolucion Fase II | Jessica Alejandra Rivera Garzon | Septiembre | 100% | 0% | 0% | 33.5 | 33.5 | 31 | -2.5 | 92.54% | 0 | 0 | 0 |  | 33.5 | 31 | -2.5 | 100% | 0% | 0% | 0% | En rango Fixed | No aplica RET | En rango ambas líneas | No
Dispositivos medicos + Procedimientos No Quirurgicos | Manuel Alejandro Polo Gonzalez | Julio | 100% | 0% | 0% | 176 | 176 | 179.5 | 3.5 | 102% | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 179.5 | 3.5 | 100% | 0% | 0% | 0% | En rango Fixed | No aplica RET | En rango ambas líneas | No
Dispositivos medicos + Procedimientos No Quirurgicos | Manuel Alejandro Polo Gonzalez | Agosto | 100% | 0% | 0% | 160 | 160 | 160 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 160 | 160 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | En rango Fixed | No aplica RET | En rango ambas líneas | No
Dispositivos medicos + Procedimientos No Quirurgicos | Manuel Alejandro Polo Gonzalez | Septiembre | 50% | 50% | 0% | 33.5 | 16.75 | 0 | -16.75 | 0% | 16.75 | 0 | -16.75 | 0% | 33.5 | 0 | -33.5 |  |  |  |  | Sin horas Fixed | Sin horas RET | Revisar ambas líneas | No
Dispositivos medicos + Procedimientos No Quirurgicos | Faider Camilo Trujillo Olaya | Julio | 100% | 0% | 0% | 176 | 176 | 85 | -91 | 48.3% | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 85 | -91 | 100% | 0% | 0% | 0% | Desviación Fixed | No aplica RET | Revisar ambas líneas | No
Dispositivos medicos + Procedimientos No Quirurgicos | Faider Camilo Trujillo Olaya | Agosto | 100% | 0% | 0% | 160 | 160 | 86 | -74 | 53.75% | 0 | 0 | 0 |  | 160 | 86 | -74 | 100% | 0% | 0% | 0% | Desviación Fixed | No aplica RET | Revisar ambas líneas | No
Dispositivos medicos + Procedimientos No Quirurgicos | Faider Camilo Trujillo Olaya | Septiembre | 0% | 0% | 100% | 33.5 | 0 | 34 | 34 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 34 | 34 | 100% | 0% | 100% | 0% | Carga no planeada Fixed | No aplica RET | Revisar ambas líneas | No
Apoyos diagnostico | Nicolas David Sanchez Yanez | Julio | 100% | 0% | 0% | 176 | 176 | 171.5 | -4.5 | 97.44% | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 171.5 | -4.5 | 100% | 0% | 0% | 0% | En rango Fixed | No aplica RET | En rango ambas líneas | No
Apoyos diagnostico | Nicolas David Sanchez Yanez | Agosto | 100% | 0% | 0% | 160 | 160 | 160 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 160 | 160 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | En rango Fixed | No aplica RET | En rango ambas líneas | No
Apoyos diagnostico | Nicolas David Sanchez Yanez | Septiembre | 50% | 50% | 0% | 33.5 | 16.75 | 12.5 | -4.25 | 74.63% | 16.75 | 21 | 4.25 | 125.4% | 33.5 | 33.5 | 0 | 37.31% | 62.69% | -12.69% | 12.69% | En rango Fixed | En rango RET | En rango ambas líneas | No
Apoyos diagnostico | Cristian Paul Angel Vahos | Julio | 100% | 0% | 0% | 176 | 176 | 62 | -114 | 35.23% | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 62 | -114 | 100% | 0% | 0% | 0% | Desviación Fixed | No aplica RET | Revisar ambas líneas | No
Apoyos diagnostico | Cristian Paul Angel Vahos | Agosto | 100% | 0% | 0% | 160 | 160 | 90.5 | -69.5 | 56.56% | 0 | 37.5 | 37.5 |  | 160 | 128 | -32 | 70.7% | 29.3% | -29.3% | 29.3% | Desviación Fixed | Carga no planeada RET | Revisar ambas líneas | No
Apoyos diagnostico | Cristian Paul Angel Vahos | Septiembre | 50% | 50% | 0% | 33.5 | 16.75 | 12.5 | -4.25 | 74.63% | 16.75 | 21 | 4.25 | 125.4% | 33.5 | 33.5 | 0 | 37.31% | 62.69% | -12.69% | 12.69% | En rango Fixed | En rango RET | En rango ambas líneas | No
Apoyos diagnostico | Tomas Carrillo Garcia | Julio | 100% | 0% | 0% | 176 | 176 | 108 | -68 | 61.36% | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 108 | -68 | 100% | 0% | 0% | 0% | Desviación Fixed | No aplica RET | Revisar ambas líneas | No
Apoyos diagnostico | Tomas Carrillo Garcia | Agosto | 100% | 0% | 0% | 160 | 160 | 122 | -38 | 76.25% | 0 | 0 | 0 |  | 160 | 122 | -38 | 100% | 0% | 0% | 0% | Desviación Fixed | No aplica RET | Revisar ambas líneas | No
Apoyos diagnostico | Tomas Carrillo Garcia | Septiembre | 0% | 0% | 100% | 33.5 | 0 | 33 | 33 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 33 | 33 | 100% | 0% | 100% | 0% | Carga no planeada Fixed | No aplica RET | Revisar ambas líneas | No
SGA | Santiago Jose Garzon Lopez | Julio | 100% | 0% | 0% | 176 | 176 | 165.75 | -10.25 | 94.18% | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 165.75 | -10.25 | 100% | 0% | 0% | 0% | En rango Fixed | No aplica RET | En rango ambas líneas | No
SGA | Santiago Jose Garzon Lopez | Agosto | 70% | 30% | 5.551e-15% | 160 | 112 | 75 | -37 | 66.96% | 48 | 19 | -29 | 39.58% | 160 | 94 | -66 | 79.79% | 20.21% | 9.787% | -9.787% | Desviación Fixed | Desviación RET | Revisar ambas líneas | No
SGA | Santiago Jose Garzon Lopez | Septiembre | 70% | 30% | 5.551e-15% | 33.5 | 23.45 | 0 | -23.45 | 0% | 10.05 | 0 | -10.05 | 0% | 33.5 | 0 | -33.5 |  |  |  |  | Sin horas Fixed | Sin horas RET | Revisar ambas líneas | No
SGA | Johan David Espitia Pachon | Julio | 100% | 0% | 0% | 176 | 176 | 185 | 9 | 105.1% | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 185 | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | En rango Fixed | No aplica RET | En rango ambas líneas | No
SGA | Johan David Espitia Pachon | Agosto | 70% | 30% | 5.551e-15% | 160 | 112 | 159 | 47 | 142% | 48 | 0 | -48 | 0% | 160 | 159 | -1 | 100% | 0% | 30% | -30% | Desviación Fixed | Sin horas RET | Revisar ambas líneas | No
SGA | Johan David Espitia Pachon | Septiembre | 70% | 30% | 5.551e-15% | 33.5 | 23.45 | 0 | -23.45 | 0% | 10.05 | 0 | -10.05 | 0% | 33.5 | 0 | -33.5 |  |  |  |  | Sin horas Fixed | Sin horas RET | Revisar ambas líneas | No
SGA | Franklin Julian Gonzalez Perez | Julio | 100% | 0% | 0% | 176 | 176 | 101.5 | -74.5 | 57.67% | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 101.5 | -74.5 | 100% | 0% | 0% | 0% | Desviación Fixed | No aplica RET | Revisar ambas líneas | No
SGA | Franklin Julian Gonzalez Perez | Agosto | 70% | 30% | 5.551e-15% | 160 | 112 | 88.2 | -23.8 | 78.75% | 48 | 0 | -48 | 0% | 160 | 88.2 | -71.8 | 100% | 0% | 30% | -30% | Desviación Fixed | Sin horas RET | Revisar ambas líneas | No
SGA | Franklin Julian Gonzalez Perez | Septiembre | 70% | 30% | 5.551e-15% | 33.5 | 23.45 | 16.8 | -6.65 | 71.64% | 10.05 | 0 | -10.05 | 0% | 33.5 | 16.8 | -16.7 | 100% | 0% | 30% | -30% | En rango Fixed | Sin horas RET | Revisar ambas líneas | No
SGA | Valentina Villegas Correal | Julio | 100% | 0% | 0% | 176 | 176 | 92.5 | -83.5 | 52.56% | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 92.5 | -83.5 | 100% | 0% | 0% | 0% | Desviación Fixed | No aplica RET | Revisar ambas líneas | No
SGA | Valentina Villegas Correal | Agosto | 70% | 30% | 5.551e-15% | 160 | 112 | 83.5 | -28.5 | 74.55% | 48 | 0 | -48 | 0% | 160 | 83.5 | -76.5 | 100% | 0% | 30% | -30% | Desviación Fixed | Sin horas RET | Revisar ambas líneas | No
SGA | Valentina Villegas Correal | Septiembre | 70% | 30% | 5.551e-15% | 33.5 | 23.45 | 0 | -23.45 | 0% | 10.05 | 0 | -10.05 | 0% | 33.5 | 0 | -33.5 |  |  |  |  | Sin horas Fixed | Sin horas RET | Revisar ambas líneas | No
Consultas, Estancias y Dashboard | Maryith Viviana Garzon Silva | Julio | 100% | 0% | 0% | 176 | 176 | 180.5 | 4.5 | 102.6% | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 180.5 | 4.5 | 100% | 0% | 0% | 0% | En rango Fixed | No aplica RET | En rango ambas líneas | No
Consultas, Estancias y Dashboard | Maryith Viviana Garzon Silva | Agosto | 100% | 0% | 0% | 160 | 160 | 160 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 160 | 160 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | En rango Fixed | No aplica RET | En rango ambas líneas | No
Consultas, Estancias y Dashboard | Maryith Viviana Garzon Silva | Septiembre | 100% | 0% | 0% | 33.5 | 33.5 | 0 | -33.5 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 33.5 | 0 | -33.5 |  |  |  |  | Sin horas Fixed | No aplica RET | Revisar ambas líneas | No
Consultas, Estancias y Dashboard | Luis Antonio Zuluaga Ramirez | Julio | 100% | 0% | 0% | 176 | 176 | 157.5 | -18.5 | 89.49% | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 157.5 | -18.5 | 100% | 0% | 0% | 0% | Desviación Fixed | No aplica RET | Revisar ambas líneas | No
Consultas, Estancias y Dashboard | Luis Antonio Zuluaga Ramirez | Agosto | 100% | 0% | 0% | 160 | 160 | 168.5 | 8.5 | 105.3% | 0 | 0 | 0 |  | 160 | 168.5 | 8.5 | 100% | 0% | 0% | 0% | En rango Fixed | No aplica RET | En rango ambas líneas | No
Consultas, Estancias y Dashboard | Luis Antonio Zuluaga Ramirez | Septiembre | 100% | 0% | 0% | 33.5 | 33.5 | 20.5 | -13 | 61.19% | 0 | 0 | 0 |  | 33.5 | 20.5 | -13 | 100% | 0% | 0% | 0% | Desviación Fixed | No aplica RET | Revisar ambas líneas | No
Consultas, Estancias y Dashboard | Daniel Santiago Avila Medina | Julio | 100% | 0% | 0% | 176 | 176 | 101 | -75 | 57.39% | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 101 | -75 | 100% | 0% | 0% | 0% | Desviación Fixed | No aplica RET | Revisar ambas líneas | No
Consultas, Estancias y Dashboard | Daniel Santiago Avila Medina | Agosto | 100% | 0% | 0% | 160 | 160 | 86 | -74 | 53.75% | 0 | 0 | 0 |  | 160 | 86 | -74 | 100% | 0% | 0% | 0% | Desviación Fixed | No aplica RET | Revisar ambas líneas | No
Consultas, Estancias y Dashboard | Daniel Santiago Avila Medina | Septiembre | 100% | 0% | 0% | 33.5 | 33.5 | 0 | -33.5 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 33.5 | 0 | -33.5 |  |  |  |  | Sin horas Fixed | No aplica RET | Revisar ambas líneas | No
Contratistas | Etelvina Mejia | Julio | 100% | 0% | 0% | 176 | 176 | 0 | -176 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 0 | -176 |  |  |  |  | Excluido | Excluido | Excluido - auditoría/contratista | Sí
Contratistas | Etelvina Mejia | Agosto | 100% | 0% | 0% | 160 | 160 | 0 | -160 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 160 | 0 | -160 |  |  |  |  | Excluido | Excluido | Excluido - auditoría/contratista | Sí
Contratistas | Etelvina Mejia | Septiembre | 0% | 100% | 0% | 33.5 | 0 | 0 | 0 |  | 33.5 | 0 | -33.5 | 0% | 33.5 | 0 | -33.5 |  |  |  |  | Excluido | Excluido | Excluido - auditoría/contratista | Sí
Contratistas | Myriam Pulido | Julio | 100% | 0% | 0% | 176 | 176 | 0 | -176 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 0 | -176 |  |  |  |  | Excluido | Excluido | Excluido - auditoría/contratista | Sí
Contratistas | Myriam Pulido | Agosto | 100% | 0% | 0% | 160 | 160 | 0 | -160 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 160 | 0 | -160 |  |  |  |  | Excluido | Excluido | Excluido - auditoría/contratista | Sí
Contratistas | Myriam Pulido | Septiembre | 100% | 0% | 0% | 33.5 | 33.5 | 0 | -33.5 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 33.5 | 0 | -33.5 |  |  |  |  | Excluido | Excluido | Excluido - auditoría/contratista | Sí
Contratistas | Claudia Quintero | Julio | 100% | 0% | 0% | 176 | 176 | 0 | -176 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 0 | -176 |  |  |  |  | Excluido | Excluido | Excluido - auditoría/contratista | Sí
Contratistas | Claudia Quintero | Agosto | 100% | 0% | 0% | 160 | 160 | 0 | -160 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 160 | 0 | -160 |  |  |  |  | Excluido | Excluido | Excluido - auditoría/contratista | Sí
Contratistas | Claudia Quintero | Septiembre | 100% | 0% | 0% | 33.5 | 33.5 | 0 | -33.5 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 33.5 | 0 | -33.5 |  |  |  |  | Excluido | Excluido | Excluido - auditoría/contratista | Sí
Contratistas | Martha Ardila | Julio | 100% | 0% | 0% | 176 | 176 | 0 | -176 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 0 | -176 |  |  |  |  | Excluido | Excluido | Excluido - auditoría/contratista | Sí
Contratistas | Martha Ardila | Agosto | 100% | 0% | 0% | 160 | 160 | 0 | -160 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 160 | 0 | -160 |  |  |  |  | Excluido | Excluido | Excluido - auditoría/contratista | Sí
Contratistas | Martha Ardila | Septiembre | 0% | 100% | 0% | 33.5 | 0 | 0 | 0 |  | 33.5 | 0 | -33.5 | 0% | 33.5 | 0 | -33.5 |  |  |  |  | Excluido | Excluido | Excluido - auditoría/contratista | Sí
Contratistas | Leonardo Beltran | Julio | 100% | 0% | 0% | 176 | 176 | 0 | -176 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 0 | -176 |  |  |  |  | Excluido | Excluido | Excluido - auditoría/contratista | Sí
Contratistas | Leonardo Beltran | Agosto | 50% | 0% | 50% | 160 | 80 | 0 | -80 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 0 | -80 |  |  |  |  | Excluido | Excluido | Excluido - auditoría/contratista | Sí
Contratistas | Leonardo Beltran | Septiembre | 0% | 0% | 100% | 33.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Excluido | Excluido | Excluido - auditoría/contratista | Sí

## Anomalias
Anomalías y controles
Incluye anomalías del período y controles históricos del archivo completo cuando se indica.
Ámbito | Tipo | Severidad | Fecha/Mes | Persona | Valor | Detalle | Acción sugerida
Posterior al corte | Fecha futura | Alta | 2026-09-11 | ZAMBRANO, JUAN | 0.5 | Carga Fixed después del corte 2026-09-04; excluida del cumplimiento. | Validar si es carga anticipada o fecha errónea.
Posterior al corte | Fecha futura | Alta | 2026-09-10 | ZAMBRANO, JUAN | 0.5 | Carga Fixed después del corte 2026-09-04; excluida del cumplimiento. | Validar si es carga anticipada o fecha errónea.
Posterior al corte | Fecha futura | Alta | 2026-09-09 | ZAMBRANO, JUAN | 0.5 | Carga Fixed después del corte 2026-09-04; excluida del cumplimiento. | Validar si es carga anticipada o fecha errónea.
Posterior al corte | Fecha futura | Alta | 2026-09-08 | ZAMBRANO, JUAN | 0.5 | Carga Fixed después del corte 2026-09-04; excluida del cumplimiento. | Validar si es carga anticipada o fecha errónea.
Posterior al corte | Fecha futura | Alta | 2026-09-07 | ZAMBRANO, JUAN | 0.5 | Carga Fixed después del corte 2026-09-04; excluida del cumplimiento. | Validar si es carga anticipada o fecha errónea.
Jul-Sep 4 | Jornada >12 h | Alta | 2026-08-24 | PINEDA LARA, GERSON NICOLAS | 17.55 | Total diario Fixed superior a 12 horas. | Revisar duplicidad o distribución de la jornada.
Jul-Sep 4 | Jornada >12 h | Alta | 2026-07-29 | GARZON LOPEZ, SANTIAGO JOSE | 14.25 | Total diario Fixed superior a 12 horas. | Revisar duplicidad o distribución de la jornada.
Jul-Sep 4 | Fin de semana | Media | 2026-08-23 | SIERRA, JORGE | 8 | Horas Fixed registradas sábado o domingo. | Confirmar autorización y realidad del trabajo.
Jul-Sep 4 | Fin de semana | Media | 2026-08-16 | SIERRA, JORGE | 8 | Horas Fixed registradas sábado o domingo. | Confirmar autorización y realidad del trabajo.
Jul-Sep 4 | Fin de semana | Media | 2026-08-08 | SIERRA, JORGE | 6 | Horas Fixed registradas sábado o domingo. | Confirmar autorización y realidad del trabajo.
Jul-Sep 4 | Fin de semana | Media | 2026-08-01 | ALGARRA, NICOLAS | 6 | Horas Fixed registradas sábado o domingo. | Confirmar autorización y realidad del trabajo.
Jul-Sep 4 | Fin de semana | Media | 2026-08-01 | GARCIA FLOREZ, JUAN FERNANDO | 3.5 | Horas Fixed registradas sábado o domingo. | Confirmar autorización y realidad del trabajo.
Jul-Sep 4 | Fin de semana | Media | 2026-07-26 | SARMIENTO LEON, LUISA FERNANDA | 1 | Horas Fixed registradas sábado o domingo. | Confirmar autorización y realidad del trabajo.
Jul-Sep 4 | Fin de semana | Media | 2026-07-25 | GUTIERREZ HERNANDEZ, CRISTHYAN RAUL | 9 | Horas Fixed registradas sábado o domingo. | Confirmar autorización y realidad del trabajo.
Jul-Sep 4 | Fin de semana | Media | 2026-07-25 | CASTILLO GIRALDO, DANIEL | 12 | Horas Fixed registradas sábado o domingo. | Confirmar autorización y realidad del trabajo.
Jul-Sep 4 | Fin de semana | Media | 2026-07-19 | SIERRA, JORGE | 7 | Horas Fixed registradas sábado o domingo. | Confirmar autorización y realidad del trabajo.
Jul-Sep 4 | Fin de semana | Media | 2026-07-19 | CASTILLO GIRALDO, DANIEL | 11.5 | Horas Fixed registradas sábado o domingo. | Confirmar autorización y realidad del trabajo.
Jul-Sep 4 | Fin de semana | Media | 2026-07-18 | ALGARRA, NICOLAS | 4 | Horas Fixed registradas sábado o domingo. | Confirmar autorización y realidad del trabajo.
Jul-Sep 4 | Fin de semana | Media | 2026-07-04 | ALGARRA, NICOLAS | 4 | Horas Fixed registradas sábado o domingo. | Confirmar autorización y realidad del trabajo.
Jul-Sep 4 | Persona no planeada | Media | Jul-Sep 4 | VIVAS, JULIAN | 320 | Tiene horas Fixed pero no aparece en la planeación. | Incluir en la planeación o validar imputación.
Jul-Sep 4 | Persona no planeada | Media | Jul-Sep 4 | CHICACAUSA, JUANA | 249 | Tiene horas Fixed pero no aparece en la planeación. | Incluir en la planeación o validar imputación.
Jul-Sep 4 | Persona no planeada | Media | Jul-Sep 4 | ZAMBRANO, JUAN | 208.5 | Tiene horas Fixed pero no aparece en la planeación. | Incluir en la planeación o validar imputación.
Jul-Sep 4 | Persona no planeada | Media | Jul-Sep 4 | GOMEZ SUAREZ, OSCAR ALEJANDRO | 117.5 | Tiene horas Fixed pero no aparece en la planeación. | Incluir en la planeación o validar imputación.
Jul-Sep 4 | Persona no planeada | Media | Jul-Sep 4 | LOPEZ, CHRISTIAN | 113.5 | Tiene horas Fixed pero no aparece en la planeación. | Incluir en la planeación o validar imputación.
Jul-Sep 4 | Persona no planeada | Media | Jul-Sep 4 | ALGARRA, NICOLAS | 106 | Tiene horas Fixed pero no aparece en la planeación. | Incluir en la planeación o validar imputación.
Jul-Sep 4 | Persona no planeada | Media | Jul-Sep 4 | HURTADO, MAURICIO | 72.5 | Tiene horas Fixed pero no aparece en la planeación. | Incluir en la planeación o validar imputación.
Jul-Sep 4 | Persona no planeada | Media | Jul-Sep 4 | SANCHEZ ROJAS, CRISTIAN DAVIAN | 63 | Tiene horas Fixed pero no aparece en la planeación. | Incluir en la planeación o validar imputación.
Jul-Sep 4 | Persona no planeada | Media | Jul-Sep 4 | GARCIA RODRIGUEZ, JUAN PABLO | 62 | Tiene horas Fixed pero no aparece en la planeación. | Incluir en la planeación o validar imputación.
Jul-Sep 4 | Persona no planeada | Media | Jul-Sep 4 | MARTINEZ OSPINA, YEISON MANUEL GERARDO | 51 | Tiene horas Fixed pero no aparece en la planeación. | Incluir en la planeación o validar imputación.
Jul-Sep 4 | Persona no planeada | Media | Jul-Sep 4 | LALLE MONTAÑA, DANIELA | 46.5 | Tiene horas Fixed pero no aparece en la planeación. | Incluir en la planeación o validar imputación.
Jul-Sep 4 | Persona no planeada | Media | Jul-Sep 4 | GARCIA FLOREZ, JUAN FERNANDO | 15 | Tiene horas Fixed pero no aparece en la planeación. | Incluir en la planeación o validar imputación.
Jul-Sep 4 | Persona no planeada | Media | Jul-Sep 4 | MORA, PEDRO | 10.5 | Tiene horas Fixed pero no aparece en la planeación. | Incluir en la planeación o validar imputación.
Jul-Sep 4 | Persona no planeada | Media | Jul-Sep 4 | GUTIERREZ HERNANDEZ, CRISTHYAN RAUL | 10 | Tiene horas Fixed pero no aparece en la planeación. | Incluir en la planeación o validar imputación.
Jul-Sep 4 | Persona no planeada | Media | Jul-Sep 4 | ORTIZ ORTIZ, LUIS EDUARDO | 3 | Tiene horas Fixed pero no aparece en la planeación. | Incluir en la planeación o validar imputación.
Jul-Sep 4 | Persona no planeada | Media | Jul-Sep 4 | BARBOSA MÉNDEZ, FABIÁN SANTIAGO | 2 | Tiene horas Fixed pero no aparece en la planeación. | Incluir en la planeación o validar imputación.
Jul-Sep 4 | Persona no planeada | Media | Jul-Sep 4 | ESPITIA COBOS, JOHAN ALEJANDRO | 2 | Tiene horas Fixed pero no aparece en la planeación. | Incluir en la planeación o validar imputación.
Jul-Sep 4 | Persona no planeada | Media | Jul-Sep 4 | SARMIENTO LEON, LUISA FERNANDA | 1.5 | Tiene horas Fixed pero no aparece en la planeación. | Incluir en la planeación o validar imputación.
Jul-Sep 4 | Persona no planeada | Media | Jul-Sep 4 | ROJAS ROJAS, MOISES ENRIQUE | 1 | Tiene horas Fixed pero no aparece en la planeación. | Incluir en la planeación o validar imputación.
Jul-Sep 4 | Persona no planeada | Media | Jul-Sep 4 | ARDILA, ALEJANDRA | 1 | Tiene horas Fixed pero no aparece en la planeación. | Incluir en la planeación o validar imputación.
Jul-Sep 4 | Persona no planeada | Media | Jul-Sep 4 | HURTADO HERRERA, WILSON ANDRES | 0.5 | Tiene horas Fixed pero no aparece en la planeación. | Incluir en la planeación o validar imputación.
Histórico completo | Posible duplicado exacto | Alta | 01/23/2026 | CASTILLO GIRALDO, DANIEL | 8 | 2 registros idénticos de 8.00 h. | Validar y reversar duplicado si aplica.
Histórico completo | Posible duplicado exacto | Alta | 01/21/2026 | CASTILLO GIRALDO, DANIEL | 9 | 2 registros idénticos de 9.00 h. | Validar y reversar duplicado si aplica.
Histórico completo | Posible duplicado exacto | Alta | 12/12/2025 | GÓMEZ AGUDELO, JUAN ESTEBAN | 9 | 2 registros idénticos de 9.00 h. | Validar y reversar duplicado si aplica.
Histórico completo | Posible duplicado exacto | Alta | 12/11/2025 | GÓMEZ AGUDELO, JUAN ESTEBAN | 9 | 2 registros idénticos de 9.00 h. | Validar y reversar duplicado si aplica.
Histórico completo | Posible duplicado exacto | Alta | 12/10/2025 | GÓMEZ AGUDELO, JUAN ESTEBAN | 9 | 2 registros idénticos de 9.00 h. | Validar y reversar duplicado si aplica.
Histórico completo | Posible duplicado exacto | Alta | 12/09/2025 | GÓMEZ AGUDELO, JUAN ESTEBAN | 9 | 2 registros idénticos de 9.00 h. | Validar y reversar duplicado si aplica.
Planeación | Asignación incompleta | Media | Agosto | Diana Patricia Aldana Moreno | 0.5 | Fixed + RET no suma 100%; hay capacidad sin destino explícito. | Aclarar el porcentaje restante.
Planeación | Asignación incompleta | Media | Septiembre | Diana Patricia Aldana Moreno | 1 | Fixed + RET no suma 100%; hay capacidad sin destino explícito. | Aclarar el porcentaje restante.
Planeación | Asignación incompleta | Media | Agosto | Cristian David Casas Diaz | 1 | Fixed + RET no suma 100%; hay capacidad sin destino explícito. | Aclarar el porcentaje restante.
Jul-Sep 4 | Carga contra plan 0% | Alta | Agosto | Cristian David Casas Diaz | 70 | Registró horas Fixed aunque la planeación mensual es 0%. | Validar imputación o actualizar planeación.
Planeación | Asignación incompleta | Media | Septiembre | Cristian David Casas Diaz | 1 | Fixed + RET no suma 100%; hay capacidad sin destino explícito. | Aclarar el porcentaje restante.
Planeación | Asignación incompleta | Media | Agosto | Harold Burbano | 1 | Fixed + RET no suma 100%; hay capacidad sin destino explícito. | Aclarar el porcentaje restante.
Planeación | Asignación incompleta | Media | Septiembre | Harold Burbano | 1 | Fixed + RET no suma 100%; hay capacidad sin destino explícito. | Aclarar el porcentaje restante.
Planeación | Asignación incompleta | Media | Septiembre | Daniel Castillo Giraldo | 0.4 | Fixed + RET no suma 100%; hay capacidad sin destino explícito. | Aclarar el porcentaje restante.
Planeación | Asignación incompleta | Media | Septiembre | Simon Calderon Lopez | 0.4 | Fixed + RET no suma 100%; hay capacidad sin destino explícito. | Aclarar el porcentaje restante.
Planeación | Asignación incompleta | Media | Septiembre | Jorge Humberto Sierra Laiton | 0.4 | Fixed + RET no suma 100%; hay capacidad sin destino explícito. | Aclarar el porcentaje restante.
Planeación | Asignación incompleta | Media | Septiembre | Javier Steven Barrera Toro | 1 | Fixed + RET no suma 100%; hay capacidad sin destino explícito. | Aclarar el porcentaje restante.
Jul-Sep 4 | Carga contra plan 0% | Alta | Septiembre | Javier Steven Barrera Toro | 33.5 | Registró horas Fixed aunque la planeación mensual es 0%. | Validar imputación o actualizar planeación.
Planeación | Asignación incompleta | Media | Septiembre | Ricardo Sandoval | 1 | Fixed + RET no suma 100%; hay capacidad sin destino explícito. | Aclarar el porcentaje restante.
Planeación | Asignación incompleta | Media | Septiembre | Miguel Simbaqueba | 1 | Fixed + RET no suma 100%; hay capacidad sin destino explícito. | Aclarar el porcentaje restante.
Planeación | Asignación incompleta | Media | Septiembre | Faider Camilo Trujillo Olaya | 1 | Fixed + RET no suma 100%; hay capacidad sin destino explícito. | Aclarar el porcentaje restante.
Jul-Sep 4 | Carga contra plan 0% | Alta | Septiembre | Faider Camilo Trujillo Olaya | 34 | Registró horas Fixed aunque la planeación mensual es 0%. | Validar imputación o actualizar planeación.
Planeación | Asignación incompleta | Media | Septiembre | Tomas Carrillo Garcia | 1 | Fixed + RET no suma 100%; hay capacidad sin destino explícito. | Aclarar el porcentaje restante.
Jul-Sep 4 | Carga contra plan 0% | Alta | Septiembre | Tomas Carrillo Garcia | 33 | Registró horas Fixed aunque la planeación mensual es 0%. | Validar imputación o actualizar planeación.

## Alertas por linea
Alertas de cumplimiento por línea
Detalle de faltantes, desviaciones y cargas sin planeación para Fixed y RET. Auditoría/contratistas excluidas.
Línea | Equipo | Persona | Mes | % planeado | Esperado h | Real h | Desviación h | Cumplimiento | Estado
Fixed
Fixed
Fixed
RET
Fixed
RET
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
RET
Fixed
RET
Fixed
RET
Fixed
Fixed
RET
Fixed
RET
Fixed
RET
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
RET
Fixed
RET
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
RET
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
RET
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
RET
Fixed
RET
Fixed
RET
Fixed
RET
Fixed
Fixed
RET
RET
Fixed
Fixed
RET
Fixed
RET
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed

## Planeacion normalizada
Planeación normalizada
Primer porcentaje = implementación Fixed; segundo porcentaje = operación RET.
Equipo | Persona | Mes | Valor original | % Fixed | % RET | % asignado | % no asignado
Los Dioses | Gerson Nicolas Pineda Lara | Julio | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Los Dioses | Gerson Nicolas Pineda Lara | Agosto | 90% / 10% | 90% | 10% | 100% | 0%
Los Dioses | Gerson Nicolas Pineda Lara | Septiembre | 90% / 10% | 90% | 10% | 100% | 0%
Los Dioses | Diego Andres Saavedra Perez | Julio | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Los Dioses | Diego Andres Saavedra Perez | Agosto | 90% / 10% | 90% | 10% | 100% | 0%
Los Dioses | Diego Andres Saavedra Perez | Septiembre | 90% / 10% | 90% | 10% | 100% | 0%
Los Dioses | Harold Abdullah Lamphrey Munoz | Julio | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Los Dioses | Harold Abdullah Lamphrey Munoz | Agosto | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Los Dioses | Harold Abdullah Lamphrey Munoz | Septiembre | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Anomalias | Diana Patricia Aldana Moreno | Julio | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Anomalias | Diana Patricia Aldana Moreno | Agosto | 50%/0 | 50% | 0% | 50% | 50%
Anomalias | Diana Patricia Aldana Moreno | Septiembre | 0 | 0% | 0% | 0% | 100%
Medicamentos + Notificacion | Kevin Camilo Rincon Bohorquez | Julio | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Medicamentos + Notificacion | Kevin Camilo Rincon Bohorquez | Agosto | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Medicamentos + Notificacion | Kevin Camilo Rincon Bohorquez | Septiembre | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Medicamentos + Notificacion | Angela Maria Santos Hernandez | Julio | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Medicamentos + Notificacion | Angela Maria Santos Hernandez | Agosto | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Medicamentos + Notificacion | Angela Maria Santos Hernandez | Septiembre | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Medicamentos + Notificacion | Cristian David Casas Diaz | Julio | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Medicamentos + Notificacion | Cristian David Casas Diaz | Agosto | 0 | 0% | 0% | 0% | 100%
Medicamentos + Notificacion | Cristian David Casas Diaz | Septiembre | 0 | 0% | 0% | 0% | 100%
Medicamentos + Notificacion | Harold Burbano | Julio | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Medicamentos + Notificacion | Harold Burbano | Agosto | 0 | 0% | 0% | 0% | 100%
Medicamentos + Notificacion | Harold Burbano | Septiembre | 0 | 0% | 0% | 0% | 100%
Infraestructura | Daniel Castillo Giraldo | Julio | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Infraestructura | Daniel Castillo Giraldo | Agosto | 90% / 10% | 90% | 10% | 100% | 0%
Infraestructura | Daniel Castillo Giraldo | Septiembre | 50% / 10% | 50% | 10% | 60% | 40%
Infraestructura | Simon Calderon Lopez | Julio | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Infraestructura | Simon Calderon Lopez | Agosto | 80% / 20% | 80% | 20% | 100% | 0%
Infraestructura | Simon Calderon Lopez | Septiembre | 10% / 50% | 10% | 50% | 60% | 40%
Infraestructura | Jorge Humberto Sierra Laiton | Julio | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Infraestructura | Jorge Humberto Sierra Laiton | Agosto | 50% / 50% | 50% | 50% | 100% | 0%
Infraestructura | Jorge Humberto Sierra Laiton | Septiembre | 10% / 50% | 10% | 50% | 60% | 40%
Infraestructura | Javier Steven Barrera Toro | Julio | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Infraestructura | Javier Steven Barrera Toro | Agosto | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Infraestructura | Javier Steven Barrera Toro | Septiembre | 0 | 0% | 0% | 0% | 100%
Infraestructura | Ricardo Sandoval | Julio | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Infraestructura | Ricardo Sandoval | Agosto | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Infraestructura | Ricardo Sandoval | Septiembre | 0 | 0% | 0% | 0% | 100%
Infraestructura | Miguel Simbaqueba | Julio | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Infraestructura | Miguel Simbaqueba | Agosto | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Infraestructura | Miguel Simbaqueba | Septiembre | 0 | 0% | 0% | 0% | 100%
Evolucion Fase II | Karen Julieth Diaz Cardozo | Julio | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Evolucion Fase II | Karen Julieth Diaz Cardozo | Agosto | 90% / 10% | 90% | 10% | 100% | 0%
Evolucion Fase II | Karen Julieth Diaz Cardozo | Septiembre | 90% / 10% | 90% | 10% | 100% | 0%
Evolucion Fase II | Nicole Gabriela Gomez Higuera | Julio | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Evolucion Fase II | Nicole Gabriela Gomez Higuera | Agosto | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Evolucion Fase II | Nicole Gabriela Gomez Higuera | Septiembre | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Evolucion Fase II | Jessica Alejandra Rivera Garzon | Julio | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Evolucion Fase II | Jessica Alejandra Rivera Garzon | Agosto | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Evolucion Fase II | Jessica Alejandra Rivera Garzon | Septiembre | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Dispositivos medicos + Procedimientos No Quirurgicos | Manuel Alejandro Polo Gonzalez | Julio | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Dispositivos medicos + Procedimientos No Quirurgicos | Manuel Alejandro Polo Gonzalez | Agosto | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Dispositivos medicos + Procedimientos No Quirurgicos | Manuel Alejandro Polo Gonzalez | Septiembre | 50% / 50% | 50% | 50% | 100% | 0%
Dispositivos medicos + Procedimientos No Quirurgicos | Faider Camilo Trujillo Olaya | Julio | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Dispositivos medicos + Procedimientos No Quirurgicos | Faider Camilo Trujillo Olaya | Agosto | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Dispositivos medicos + Procedimientos No Quirurgicos | Faider Camilo Trujillo Olaya | Septiembre | 0 | 0% | 0% | 0% | 100%
Apoyos diagnostico | Nicolas David Sanchez Yanez | Julio | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Apoyos diagnostico | Nicolas David Sanchez Yanez | Agosto | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Apoyos diagnostico | Nicolas David Sanchez Yanez | Septiembre | 50% / 50% | 50% | 50% | 100% | 0%
Apoyos diagnostico | Cristian Paul Angel Vahos | Julio | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Apoyos diagnostico | Cristian Paul Angel Vahos | Agosto | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Apoyos diagnostico | Cristian Paul Angel Vahos | Septiembre | 50% / 50% | 50% | 50% | 100% | 0%
Apoyos diagnostico | Tomas Carrillo Garcia | Julio | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Apoyos diagnostico | Tomas Carrillo Garcia | Agosto | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Apoyos diagnostico | Tomas Carrillo Garcia | Septiembre | 0 | 0% | 0% | 0% | 100%
SGA | Santiago Jose Garzon Lopez | Julio | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
SGA | Santiago Jose Garzon Lopez | Agosto | 70% / 30% | 70% | 30% | 100% | 0%
SGA | Santiago Jose Garzon Lopez | Septiembre | 70% / 30% | 70% | 30% | 100% | 0%
SGA | Johan David Espitia Pachon | Julio | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
SGA | Johan David Espitia Pachon | Agosto | 70% / 30% | 70% | 30% | 100% | 0%
SGA | Johan David Espitia Pachon | Septiembre | 70% / 30% | 70% | 30% | 100% | 0%
SGA | Franklin Julian Gonzalez Perez | Julio | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
SGA | Franklin Julian Gonzalez Perez | Agosto | 70% / 30% | 70% | 30% | 100% | 0%
SGA | Franklin Julian Gonzalez Perez | Septiembre | 70% / 30% | 70% | 30% | 100% | 0%
SGA | Valentina Villegas Correal | Julio | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
SGA | Valentina Villegas Correal | Agosto | 70% / 30% | 70% | 30% | 100% | 0%
SGA | Valentina Villegas Correal | Septiembre | 70% / 30% | 70% | 30% | 100% | 0%
Consultas, Estancias y Dashboard | Maryith Viviana Garzon Silva | Julio | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Consultas, Estancias y Dashboard | Maryith Viviana Garzon Silva | Agosto | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Consultas, Estancias y Dashboard | Maryith Viviana Garzon Silva | Septiembre | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Consultas, Estancias y Dashboard | Luis Antonio Zuluaga Ramirez | Julio | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Consultas, Estancias y Dashboard | Luis Antonio Zuluaga Ramirez | Agosto | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Consultas, Estancias y Dashboard | Luis Antonio Zuluaga Ramirez | Septiembre | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Consultas, Estancias y Dashboard | Daniel Santiago Avila Medina | Julio | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Consultas, Estancias y Dashboard | Daniel Santiago Avila Medina | Agosto | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Consultas, Estancias y Dashboard | Daniel Santiago Avila Medina | Septiembre | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Contratistas | Etelvina Mejia | Julio | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Contratistas | Etelvina Mejia | Agosto | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Contratistas | Etelvina Mejia | Septiembre | 0%/100% | 0% | 100% | 100% | 0%
Contratistas | Myriam Pulido | Julio | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Contratistas | Myriam Pulido | Agosto | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Contratistas | Myriam Pulido | Septiembre | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Contratistas | Claudia Quintero | Julio | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Contratistas | Claudia Quintero | Agosto | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Contratistas | Claudia Quintero | Septiembre | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Contratistas | Martha Ardila | Julio | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Contratistas | Martha Ardila | Agosto | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Contratistas | Martha Ardila | Septiembre | 0%/100% | 0% | 100% | 100% | 0%
Contratistas | Leonardo Beltran | Julio | 100%/0% | 100% | 0% | 100% | 0%
Contratistas | Leonardo Beltran | Agosto | 0.5 | 50% | 0% | 50% | 50%
Contratistas | Leonardo Beltran | Septiembre | 0 | 0% | 0% | 0% | 100%

## Mapeo nombres
Mapeo de personas
Correspondencia aplicada entre nombres de planeación y nombres de OpenAir.
Persona planeada | Nombre OpenAir | Confianza | Excluido | Equipo | Comentario
Gerson Nicolas Pineda Lara | PINEDA LARA, GERSON NICOLAS | 100% | No | Los Dioses
Diego Andres Saavedra Perez | SAAVEDRA PEREZ, DIEGO ANDRES | 100% | No | Los Dioses
Harold Abdullah Lamphrey Munoz | LAMPHREY MUÑOZ, HAROLD ABDULLAH | 100% | No | Los Dioses
Diana Patricia Aldana Moreno | ALDANA MORENO, DIANA | 80.85% | No | Anomalias
Kevin Camilo Rincon Bohorquez | RINCON BOHORQUEZ, KEVIN CAMILO | 100% | No | Medicamentos + Notificacion
Angela Maria Santos Hernandez | SANTOS, ANGELA | 100% | No | Medicamentos + Notificacion
Cristian David Casas Diaz | CASAS, CRISTIAN | 100% | No | Medicamentos + Notificacion
Harold Burbano | BURBANO, HAROLD | 100% | No | Medicamentos + Notificacion
Daniel Castillo Giraldo | CASTILLO GIRALDO, DANIEL | 100% | No | Infraestructura
Simon Calderon Lopez | CALDERON, SIMON | 82.35% | No | Infraestructura
Jorge Humberto Sierra Laiton | SIERRA, JORGE | 100% | No | Infraestructura
Javier Steven Barrera Toro | BARRERA, JAVIER | 100% | No | Infraestructura
Ricardo Sandoval | SANDOVAL, RICARDO | 100% | No | Infraestructura
Miguel Simbaqueba | SIMBAQUEBA, MIGUEL | 100% | No | Infraestructura
Karen Julieth Diaz Cardozo | DIAZ, KAREN | 100% | No | Evolucion Fase II
Nicole Gabriela Gomez Higuera | GOMEZ, NICOLE | 100% | No | Evolucion Fase II
Jessica Alejandra Rivera Garzon | RIVERA, JESSICA | 100% | No | Evolucion Fase II
Manuel Alejandro Polo Gonzalez | GONZALEZ, MANUEL | 100% | No | Dispositivos medicos + Procedimientos No Quirurgicos
Faider Camilo Trujillo Olaya | TRUJILLO, FAIDER | 100% | No | Dispositivos medicos + Procedimientos No Quirurgicos
Nicolas David Sanchez Yanez | SANCHEZ YAÑEZ, NICOLAS DAVID | 100% | No | Apoyos diagnostico
Cristian Paul Angel Vahos | ANGEL VAHOS, CRISTIAN PAUL | 100% | No | Apoyos diagnostico
Tomas Carrillo Garcia | CARRILLO, TOMAS | 80% | No | Apoyos diagnostico
Santiago Jose Garzon Lopez | GARZON LOPEZ, SANTIAGO JOSE | 100% | No | SGA
Johan David Espitia Pachon | ESPITIA PACHON, JOHAN DAVID | 100% | No | SGA
Franklin Julian Gonzalez Perez | GONZALEZ, FRANKLIN | 72.34% | No | SGA | Revisar mapeo
Valentina Villegas Correal | VILLEGAS CORREAL, VALENTINA | 100% | No | SGA
Maryith Viviana Garzon Silva | GARZON SILVA, MARYITH VIVIANA | 100% | No | Consultas, Estancias y Dashboard
Luis Antonio Zuluaga Ramirez | ZULUAGA, LUIS | 100% | No | Consultas, Estancias y Dashboard
Daniel Santiago Avila Medina | AVILA, DANIEL | 100% | No | Consultas, Estancias y Dashboard
Etelvina Mejia |  | 45% | Sí | Contratistas | Auditoría/contratista: no se espera carga
Myriam Pulido |  | 60.87% | Sí | Contratistas | Auditoría/contratista: no se espera carga
Claudia Quintero |  | 48.28% | Sí | Contratistas | Auditoría/contratista: no se espera carga
Martha Ardila |  | 51.85% | Sí | Contratistas | Auditoría/contratista: no se espera carga
Leonardo Beltran |  | 56% | Sí | Contratistas | Auditoría/contratista: no se espera carga

## Fuentes y supuestos
Fuentes, alcance y supuestos
Trazabilidad del análisis y criterios aplicados.
Tipo | Elemento | Detalle | Uso | Observación
Fuente | Planeación | C:\Users\Juana Chicacausa\OneDrive - Blend 360\Escritorio\Git\adr-project-control-P2457\Control CET\Input\Planeación equipo 20260803 (1).xlsx | Porcentajes mensuales Fixed/RET | Julio a diciembre
Fuente | Fixed | C:\Users\Juana Chicacausa\OneDrive - Blend 360\Escritorio\Git\adr-project-control-P2457\Control CET\Input\Solo Hora Fixed 20260904.csv | Horas de implementación | Fuente principal de Fixed
Fuente | RET | C:\Users\Juana Chicacausa\OneDrive - Blend 360\Escritorio\Git\adr-operation-project-control-P2847\Control CET\Input\20260804 Horas OpenAir.csv | Horas reales de operación RET | Única fuente usada para RET real h; corte 2026-09-04
Supuesto |  | Corte del análisis: 2026-09-04, inferido del nombre del archivo; registros posteriores se excluyen y se reportan como futuros.
Supuesto |  | Capacidad: lunes a jueves 8,5 horas y viernes 8 horas (42 horas semanales); se descuentan festivos nacionales de Colombia.
Supuesto |  | Para septiembre, la capacidad esperada se prorratea del 1 al 4 de septiembre.
Supuesto | RET | C:\Users\Juana Chicacausa\OneDrive - Blend 360\Escritorio\Git\adr-operation-project-control-P2847\Control CET\Input\20260804 Horas OpenAir.csv | Horas reales de operación RET | Única fuente usada para RET real h; corte 2026-09-04
Supuesto |  | La proporción real es Fixed/(Fixed+RET). Cuando no hay horas en ambos proyectos, queda vacía.
Supuesto |  | Las personas bajo la sección Contratistas se excluyen de alertas de ausencia por instrucción del usuario sobre auditoras que no registran horas.
Supuesto |  | Umbral de desviación: más de 10% de las horas esperadas, con mínimo de 8 horas; o más de 10 puntos porcentuales en la mezcla Fixed/RET.
Limitación | Capacidad | Se descontaron festivos nacionales. No se descontaron vacaciones, incapacidades, licencias, permisos ni PTO. |  | Puede explicar parte de las desviaciones.
Control | Conciliación | 9 registros están solo en Solo Hora Fixed y 0 solo en Horas ADRES. |  | Revisar filtros de extracción.
Cálculo
Cálculo | Análisis ambas líneas | Se evalúan horas, cumplimiento y mezcla Fixed/RET; también el total conjunto y la capacidad no asignada. | Resumen y Cumplimiento | Los excesos de una línea no compensan alertas de la otra.

## Calendario laboral
Calendario laboral Colombia 2026
Jornada: lunes a jueves 8,5 h; viernes 8 h. Festivos nacionales descontados. Corte: 2026-09-04.
Fecha | Día | Mes | Es festivo | Festivo | Horas programadas | Horas disponibles
2026-07-01 | miércoles | Julio | No |  | 8.5 | 8.5
2026-07-02 | jueves | Julio | No |  | 8.5 | 8.5
2026-07-03 | viernes | Julio | No |  | 8 | 8
2026-07-04 | sábado | Julio | No |  | 0 | 0
2026-07-05 | domingo | Julio | No |  | 0 | 0
2026-07-06 | lunes | Julio | No |  | 8.5 | 8.5
2026-07-07 | martes | Julio | No |  | 8.5 | 8.5
2026-07-08 | miércoles | Julio | No |  | 8.5 | 8.5
2026-07-09 | jueves | Julio | No |  | 8.5 | 8.5
2026-07-10 | viernes | Julio | No |  | 8 | 8
2026-07-11 | sábado | Julio | No |  | 0 | 0
2026-07-12 | domingo | Julio | No |  | 0 | 0
2026-07-13 | lunes | Julio | Sí | Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá (trasladado) | 8.5 | 0
2026-07-14 | martes | Julio | No |  | 8.5 | 8.5
2026-07-15 | miércoles | Julio | No |  | 8.5 | 8.5
2026-07-16 | jueves | Julio | No |  | 8.5 | 8.5
2026-07-17 | viernes | Julio | No |  | 8 | 8
2026-07-18 | sábado | Julio | No |  | 0 | 0
2026-07-19 | domingo | Julio | No |  | 0 | 0
2026-07-20 | lunes | Julio | Sí | Día de la Independencia | 8.5 | 0
2026-07-21 | martes | Julio | No |  | 8.5 | 8.5
2026-07-22 | miércoles | Julio | No |  | 8.5 | 8.5
2026-07-23 | jueves | Julio | No |  | 8.5 | 8.5
2026-07-24 | viernes | Julio | No |  | 8 | 8
2026-07-25 | sábado | Julio | No |  | 0 | 0
2026-07-26 | domingo | Julio | No |  | 0 | 0
2026-07-27 | lunes | Julio | No |  | 8.5 | 8.5
2026-07-28 | martes | Julio | No |  | 8.5 | 8.5
2026-07-29 | miércoles | Julio | No |  | 8.5 | 8.5
2026-07-30 | jueves | Julio | No |  | 8.5 | 8.5
2026-07-31 | viernes | Julio | No |  | 8 | 8
2026-08-01 | sábado | Agosto | No |  | 0 | 0
2026-08-02 | domingo | Agosto | No |  | 0 | 0
2026-08-03 | lunes | Agosto | No |  | 8.5 | 8.5
2026-08-04 | martes | Agosto | No |  | 8.5 | 8.5
2026-08-05 | miércoles | Agosto | No |  | 8.5 | 8.5
2026-08-06 | jueves | Agosto | No |  | 8.5 | 8.5
2026-08-07 | viernes | Agosto | Sí | Batalla de Boyacá | 8 | 0
2026-08-08 | sábado | Agosto | No |  | 0 | 0
2026-08-09 | domingo | Agosto | No |  | 0 | 0
2026-08-10 | lunes | Agosto | No |  | 8.5 | 8.5
2026-08-11 | martes | Agosto | No |  | 8.5 | 8.5
2026-08-12 | miércoles | Agosto | No |  | 8.5 | 8.5
2026-08-13 | jueves | Agosto | No |  | 8.5 | 8.5
2026-08-14 | viernes | Agosto | No |  | 8 | 8
2026-08-15 | sábado | Agosto | No |  | 0 | 0
2026-08-16 | domingo | Agosto | No |  | 0 | 0
2026-08-17 | lunes | Agosto | Sí | Asunción de la Virgen (trasladado) | 8.5 | 0
2026-08-18 | martes | Agosto | No |  | 8.5 | 8.5
2026-08-19 | miércoles | Agosto | No |  | 8.5 | 8.5
2026-08-20 | jueves | Agosto | No |  | 8.5 | 8.5
2026-08-21 | viernes | Agosto | No |  | 8 | 8
2026-08-22 | sábado | Agosto | No |  | 0 | 0
2026-08-23 | domingo | Agosto | No |  | 0 | 0
2026-08-24 | lunes | Agosto | No |  | 8.5 | 8.5
2026-08-25 | martes | Agosto | No |  | 8.5 | 8.5
2026-08-26 | miércoles | Agosto | No |  | 8.5 | 8.5
2026-08-27 | jueves | Agosto | No |  | 8.5 | 8.5
2026-08-28 | viernes | Agosto | No |  | 8 | 8
2026-08-29 | sábado | Agosto | No |  | 0 | 0
2026-08-30 | domingo | Agosto | No |  | 0 | 0
2026-08-31 | lunes | Agosto | No |  | 8.5 | 8.5
2026-09-01 | martes | Septiembre | No |  | 8.5 | 8.5
2026-09-02 | miércoles | Septiembre | No |  | 8.5 | 8.5
2026-09-03 | jueves | Septiembre | No |  | 8.5 | 8.5
2026-09-04 | viernes | Septiembre | No |  | 8 | 8
Capacidad
Mes
Julio | 176
Agosto | 160
Septiembre | 33.5
Fuentes
Ley 2578 de 2026 |  | https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30056513
Código Sustantivo, art. 177 |  | https://www.cancilleria.gov.co/normograma/compilacion/docs/codigo_sustantivo_trabajo.htm
BanRep: Asunción 17-08-2026 |  | https://www.banrep.gov.co/es/feriado-bancario/asuncion-virgen-2025

## RET OpenAir fuente
Fuente de horas RET - OpenAir Operación
Fuente exclusiva para RET real h. Los registros fuera de julio a 2026-09-04 se conservan, pero no se incluyen.
Fecha | Usuario | Proyecto | Horas | Mes | Incluido en análisis
2026-09-11 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Septiembre | No
2026-09-10 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Septiembre | No
2026-09-09 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Septiembre | No
2026-09-08 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Septiembre | No
2026-09-07 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Septiembre | No
2026-09-04 | PINEDA LARA, GERSON NICOLAS | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.8 | Septiembre | Sí
2026-09-04 | SANCHEZ YAÑEZ, NICOLAS DAVID | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 8 | Septiembre | Sí
2026-09-04 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Septiembre | Sí
2026-09-04 | ANGEL VAHOS, CRISTIAN PAUL | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 8 | Septiembre | Sí
2026-09-03 | PINEDA LARA, GERSON NICOLAS | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.85 | Septiembre | Sí
2026-09-03 | SANCHEZ YAÑEZ, NICOLAS DAVID | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 8.5 | Septiembre | Sí
2026-09-03 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Septiembre | Sí
2026-09-03 | ANGEL VAHOS, CRISTIAN PAUL | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 8.5 | Septiembre | Sí
2026-09-02 | PINEDA LARA, GERSON NICOLAS | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.85 | Septiembre | Sí
2026-09-02 | SANCHEZ YAÑEZ, NICOLAS DAVID | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 4.5 | Septiembre | Sí
2026-09-02 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Septiembre | Sí
2026-09-02 | ANGEL VAHOS, CRISTIAN PAUL | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 4.5 | Septiembre | Sí
2026-09-02 | BERNAL, HERNANDO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 | Septiembre | Sí
2026-09-01 | PINEDA LARA, GERSON NICOLAS | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.95 | Septiembre | Sí
2026-09-01 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Septiembre | Sí
2026-08-31 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Agosto | Sí
2026-08-31 | GARZON LOPEZ, SANTIAGO JOSE | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 8 | Agosto | Sí
2026-08-31 | VIVAS, JULIAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 5 | Agosto | Sí
2026-08-31 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 3.5 | Agosto | Sí
2026-08-31 | SIATAMA, DAVID | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1 | Agosto | Sí
2026-08-31 | PINEDA LARA, GERSON NICOLAS | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.85 | Agosto | Sí
2026-08-28 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Agosto | Sí
2026-08-28 | PINEDA LARA, GERSON NICOLAS | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.85 | Agosto | Sí
2026-08-28 | VIVAS, JULIAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 4 | Agosto | Sí
2026-08-28 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 4 | Agosto | Sí
2026-08-28 | ANGEL VAHOS, CRISTIAN PAUL | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 8.5 | Agosto | Sí
2026-08-28 | CALDERON, SIMON | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1.7 | Agosto | Sí
2026-08-28 | SIERRA, JORGE | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 | Agosto | Sí
2026-08-27 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Agosto | Sí
2026-08-27 | PINEDA LARA, GERSON NICOLAS | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.85 | Agosto | Sí
2026-08-27 | VIVAS, JULIAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 | Agosto | Sí
2026-08-27 | ESPINO, JOHAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Agosto | Sí
2026-08-27 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 5 | Agosto | Sí
2026-08-27 | ANGEL VAHOS, CRISTIAN PAUL | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 8.5 | Agosto | Sí
2026-08-27 | BERNAL, HERNANDO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 4 | Agosto | Sí
2026-08-27 | CALDERON, SIMON | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1.5 | Agosto | Sí
2026-08-27 | SIERRA, JORGE | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 8 | Agosto | Sí
2026-08-26 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Agosto | Sí
2026-08-26 | PINEDA LARA, GERSON NICOLAS | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1.15 | Agosto | Sí
2026-08-26 | VIVAS, JULIAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 4 | Agosto | Sí
2026-08-26 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 3.5 | Agosto | Sí
2026-08-26 | ANGEL VAHOS, CRISTIAN PAUL | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 4 | Agosto | Sí
2026-08-26 | BERNAL, HERNANDO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 | Agosto | Sí
2026-08-26 | SIERRA, JORGE | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 8 | Agosto | Sí
2026-08-25 | PINEDA LARA, GERSON NICOLAS | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1 | Agosto | Sí
2026-08-25 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Agosto | Sí
2026-08-25 | VIVAS, JULIAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 4 | Agosto | Sí
2026-08-25 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 5.5 | Agosto | Sí
2026-08-25 | SIERRA, JORGE | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 | Agosto | Sí
2026-08-24 | PINEDA LARA, GERSON NICOLAS | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1.95 | Agosto | Sí
2026-08-24 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Agosto | Sí
2026-08-24 | VIVAS, JULIAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 4 | Agosto | Sí
2026-08-24 | CHICACAUSA, JUANA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1 | Agosto | Sí
2026-08-24 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 5 | Agosto | Sí
2026-08-21 | CASTILLO GIRALDO, DANIEL | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Agosto | Sí
2026-08-21 | ANGEL VAHOS, CRISTIAN PAUL | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 8 | Agosto | Sí
2026-08-21 | PINEDA LARA, GERSON NICOLAS | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.8 | Agosto | Sí
2026-08-21 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 3 | Agosto | Sí
2026-08-21 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 | Agosto | Sí
2026-08-21 | SIERRA, JORGE | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 5 | Agosto | Sí
2026-08-20 | CASTILLO GIRALDO, DANIEL | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1 | Agosto | Sí
2026-08-20 | ANGEL VAHOS, CRISTIAN PAUL | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 8.5 | Agosto | Sí
2026-08-20 | PINEDA LARA, GERSON NICOLAS | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.85 | Agosto | Sí
2026-08-20 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.75 | Agosto | Sí
2026-08-20 | BERNAL, HERNANDO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 4 | Agosto | Sí
2026-08-20 | GARZON LOPEZ, SANTIAGO JOSE | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 6 | Agosto | Sí
2026-08-20 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 3.5 | Agosto | Sí
2026-08-20 | CALDERON, SIMON | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1.7 | Agosto | Sí
2026-08-20 | SIERRA, JORGE | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 5 | Agosto | Sí
2026-08-19 | CASTILLO GIRALDO, DANIEL | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1 | Agosto | Sí
2026-08-19 | PINEDA LARA, GERSON NICOLAS | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1.05 | Agosto | Sí
2026-08-19 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.75 | Agosto | Sí
2026-08-19 | BERNAL, HERNANDO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 | Agosto | Sí
2026-08-19 | GARZON LOPEZ, SANTIAGO JOSE | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 3 | Agosto | Sí
2026-08-19 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 3.5 | Agosto | Sí
2026-08-19 | CALDERON, SIMON | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1.7 | Agosto | Sí
2026-08-19 | CHICACAUSA, JUANA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Agosto | Sí
2026-08-19 | SIERRA, JORGE | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 8 | Agosto | Sí
2026-08-18 | CASTILLO GIRALDO, DANIEL | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1 | Agosto | Sí
2026-08-18 | PINEDA LARA, GERSON NICOLAS | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.95 | Agosto | Sí
2026-08-18 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.75 | Agosto | Sí
2026-08-18 | GARZON LOPEZ, SANTIAGO JOSE | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 | Agosto | Sí
2026-08-18 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 4.5 | Agosto | Sí
2026-08-18 | CALDERON, SIMON | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1.7 | Agosto | Sí
2026-08-18 | CHICACAUSA, JUANA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1 | Agosto | Sí
2026-08-14 | CASTILLO GIRALDO, DANIEL | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Agosto | Sí
2026-08-14 | PINEDA LARA, GERSON NICOLAS | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.8 | Agosto | Sí
2026-08-14 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 3 | Agosto | Sí
2026-08-14 | CHICACAUSA, JUANA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1 | Agosto | Sí
2026-08-14 | CALDERON, SIMON | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1.7 | Agosto | Sí
2026-08-14 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 3 | Agosto | Sí
2026-08-13 | AGUILERA, ARMANDO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 4 | Agosto | Sí
2026-08-13 | CASTILLO GIRALDO, DANIEL | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1 | Agosto | Sí
2026-08-13 | PINEDA LARA, GERSON NICOLAS | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.9 | Agosto | Sí
2026-08-13 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.75 | Agosto | Sí
2026-08-13 | BERNAL, HERNANDO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 4 | Agosto | Sí
2026-08-13 | CHICACAUSA, JUANA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1 | Agosto | Sí
2026-08-13 | CALDERON, SIMON | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1.7 | Agosto | Sí
2026-08-13 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 3 | Agosto | Sí
2026-08-12 | CASTILLO GIRALDO, DANIEL | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1 | Agosto | Sí
2026-08-12 | PINEDA LARA, GERSON NICOLAS | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.6 | Agosto | Sí
2026-08-12 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Agosto | Sí
2026-08-12 | SIERRA, JORGE | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 8 | Agosto | Sí
2026-08-12 | CALDERON, SIMON | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1.7 | Agosto | Sí
2026-08-12 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 3 | Agosto | Sí
2026-08-12 | BARRERA, JAVIER | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 8.5 | Agosto | Sí
2026-08-11 | CASTILLO GIRALDO, DANIEL | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1 | Agosto | Sí
2026-08-11 | PINEDA LARA, GERSON NICOLAS | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.7 | Agosto | Sí
2026-08-11 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Agosto | Sí
2026-08-11 | SIERRA, JORGE | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 6 | Agosto | Sí
2026-08-11 | BERNAL, HERNANDO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1 | Agosto | Sí
2026-08-11 | CALDERON, SIMON | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1.7 | Agosto | Sí
2026-08-11 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1 | Agosto | Sí
2026-08-10 | CASTILLO GIRALDO, DANIEL | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1 | Agosto | Sí
2026-08-10 | PINEDA LARA, GERSON NICOLAS | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.8 | Agosto | Sí
2026-08-10 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Agosto | Sí
2026-08-10 | SIERRA, JORGE | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 8.5 | Agosto | Sí
2026-08-10 | CALDERON, SIMON | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1.7 | Agosto | Sí
2026-08-10 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 | Agosto | Sí
2026-08-09 | SIERRA, JORGE | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1 | Agosto | Sí
2026-08-06 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Agosto | Sí
2026-08-06 | BERNAL, HERNANDO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 4 | Agosto | Sí
2026-08-06 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 3.5 | Agosto | Sí
2026-08-05 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Agosto | Sí
2026-08-05 | BERNAL, HERNANDO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 | Agosto | Sí
2026-08-05 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 | Agosto | Sí
2026-08-05 | CHICACAUSA, JUANA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 3 | Agosto | Sí
2026-08-04 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Agosto | Sí
2026-08-04 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2.5 | Agosto | Sí
2026-08-04 | CHICACAUSA, JUANA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 3 | Agosto | Sí
2026-08-03 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Agosto | Sí
2026-08-03 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2.5 | Agosto | Sí
2026-08-03 | CHICACAUSA, JUANA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 3 | Agosto | Sí
2026-07-31 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Julio | Sí
2026-07-31 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 5 | Julio | Sí
2026-07-31 | BERNAL, HERNANDO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 | Julio | Sí
2026-07-30 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Julio | Sí
2026-07-29 | AGUILERA, ARMANDO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1.5 | Julio | Sí
2026-07-29 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Julio | Sí
2026-07-29 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 4 | Julio | Sí
2026-07-29 | BERNAL, HERNANDO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 | Julio | Sí
2026-07-28 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Julio | Sí
2026-07-28 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 3.5 | Julio | Sí
2026-07-27 | AGUILERA, ARMANDO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1.5 | Julio | Sí
2026-07-27 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Julio | Sí
2026-07-27 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1.5 | Julio | Sí
2026-07-27 | BERNAL, HERNANDO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 | Julio | Sí
2026-07-24 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2.5 | Julio | Sí
2026-07-24 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Julio | Sí
2026-07-23 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 | Julio | Sí
2026-07-23 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Julio | Sí
2026-07-22 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 3 | Julio | Sí
2026-07-22 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Julio | Sí
2026-07-21 | BERNAL, HERNANDO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 | Julio | Sí
2026-07-21 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Julio | Sí
2026-07-20 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Julio | Sí
2026-07-17 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Julio | Sí
2026-07-17 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 4 | Julio | Sí
2026-07-16 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Julio | Sí
2026-07-16 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 4 | Julio | Sí
2026-07-15 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Julio | Sí
2026-07-14 | BERNAL, HERNANDO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 | Julio | Sí
2026-07-14 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Julio | Sí
2026-07-14 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 | Julio | Sí
2026-07-10 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Julio | Sí
2026-07-09 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Julio | Sí
2026-07-08 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1 | Julio | Sí
2026-07-08 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Julio | Sí
2026-07-07 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 3.5 | Julio | Sí
2026-07-07 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Julio | Sí
2026-07-06 | BERNAL, HERNANDO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 3 | Julio | Sí
2026-07-06 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Julio | Sí
2026-07-03 | LALLE MONTAÑA, DANIELA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 3 | Julio | Sí
2026-07-03 | RODRIGUEZ RUBIO, SERGIO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 4 | Julio | Sí
2026-07-03 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Julio | Sí
2026-07-02 | LALLE MONTAÑA, DANIELA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 7 | Julio | Sí
2026-07-02 | RODRIGUEZ RUBIO, SERGIO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 5 | Julio | Sí
2026-07-02 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Julio | Sí
2026-07-01 | LALLE MONTAÑA, DANIELA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 7 | Julio | Sí
2026-07-01 | BERNAL, HERNANDO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 3 | Julio | Sí
2026-07-01 | RODRIGUEZ RUBIO, SERGIO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 3 | Julio | Sí
2026-07-01 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 | Julio | Sí
2026-06-30 | LALLE MONTAÑA, DANIELA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 7 |  | No
2026-06-30 | RODRIGUEZ RUBIO, SERGIO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 7 |  | No
2026-06-26 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 |  | No
2026-06-26 | LALLE MONTAÑA, DANIELA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 3 |  | No
2026-06-26 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-06-25 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 |  | No
2026-06-25 | BERNAL, HERNANDO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-06-25 | LALLE MONTAÑA, DANIELA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 7.5 |  | No
2026-06-25 | RODRIGUEZ RUBIO, SERGIO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 4 |  | No
2026-06-25 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 4 |  | No
2026-06-25 | CASTILLO GIRALDO, DANIEL | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-06-24 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 |  | No
2026-06-24 | RODRIGUEZ RUBIO, SERGIO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-06-24 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-06-23 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 |  | No
2026-06-23 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-06-22 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 |  | No
2026-06-22 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-06-19 | CASTILLO GIRALDO, DANIEL | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-06-19 | BERNAL, HERNANDO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-06-19 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 |  | No
2026-06-19 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1 |  | No
2026-06-18 | CASTILLO GIRALDO, DANIEL | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-06-18 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 |  | No
2026-06-18 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1 |  | No
2026-06-17 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 |  | No
2026-06-17 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-06-16 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 |  | No
2026-06-16 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 3 |  | No
2026-06-12 | BERNAL, HERNANDO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-06-12 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 |  | No
2026-06-12 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-06-11 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 |  | No
2026-06-11 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 4 |  | No
2026-06-10 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 |  | No
2026-06-10 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 3 |  | No
2026-06-10 | CASTILLO GIRALDO, DANIEL | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-06-09 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 |  | No
2026-06-09 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 6 |  | No
2026-06-05 | BERNAL, HERNANDO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-06-05 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 |  | No
2026-06-05 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 4 |  | No
2026-06-04 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 |  | No
2026-06-04 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-06-03 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 |  | No
2026-06-03 | CASTILLO GIRALDO, DANIEL | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1 |  | No
2026-06-03 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 3 |  | No
2026-06-02 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 |  | No
2026-06-02 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 3 |  | No
2026-06-01 | ZAMBRANO, JUAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 0.5 |  | No
2026-06-01 | CASTILLO GIRALDO, DANIEL | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1 |  | No
2026-06-01 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-05-29 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-05-28 | BERNAL, HERNANDO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1 |  | No
2026-05-28 | RUBIANO, JONNATAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-05-28 | CASTILLO GIRALDO, DANIEL | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1 |  | No
2026-05-28 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-05-27 | AGUILERA, ARMANDO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-05-27 | CASTILLO GIRALDO, DANIEL | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-05-27 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 4 |  | No
2026-05-26 | AGUILERA, ARMANDO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1.5 |  | No
2026-05-26 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-05-25 | BERNAL, HERNANDO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-05-25 | RUBIANO, JONNATAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-05-25 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 4 |  | No
2026-05-22 | RUBIANO, JONNATAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-05-22 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1 |  | No
2026-05-21 | RUBIANO, JONNATAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-05-21 | CASTILLO GIRALDO, DANIEL | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1 |  | No
2026-05-21 | BERNAL, HERNANDO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1 |  | No
2026-05-21 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 3 |  | No
2026-05-20 | RUBIANO, JONNATAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-05-20 | BERNAL, HERNANDO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 3 |  | No
2026-05-20 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 3 |  | No
2026-05-19 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 4 |  | No
2026-05-15 | BERNAL, HERNANDO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1 |  | No
2026-05-15 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-05-14 | RUBIANO, JONNATAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-05-14 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 3 |  | No
2026-05-13 | BERNAL, HERNANDO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1 |  | No
2026-05-13 | CASTILLO GIRALDO, DANIEL | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1 |  | No
2026-05-13 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-05-11 | RUBIANO, JONNATAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-05-11 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 3 |  | No
2026-05-08 | RUBIANO, JONNATAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1 |  | No
2026-05-08 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-05-07 | RUBIANO, JONNATAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-05-07 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 3 |  | No
2026-05-06 | BERNAL, HERNANDO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-05-06 | RUBIANO, JONNATAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-05-06 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 3 |  | No
2026-05-05 | RUBIANO, JONNATAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-05-05 | BERNAL, HERNANDO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-05-05 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 5 |  | No
2026-05-04 | RUBIANO, JONNATAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-05-04 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 3 |  | No
2026-04-30 | BERNAL, HERNANDO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-04-30 | RUBIANO, JONNATAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-04-30 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-04-29 | BERNAL, HERNANDO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 4 |  | No
2026-04-29 | RUBIANO, JONNATAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-04-29 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 6 |  | No
2026-04-29 | CASTILLO GIRALDO, DANIEL | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1 |  | No
2026-04-28 | BERNAL, HERNANDO | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-04-28 | RUBIANO, JONNATAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-04-28 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 4 |  | No
2026-04-27 | RUBIANO, JONNATAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-04-27 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-04-27 | CASTILLO GIRALDO, DANIEL | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1 |  | No
2026-04-24 | RUBIANO, JONNATAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-04-24 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 3 |  | No
2026-04-23 | RUBIANO, JONNATAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-04-23 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 4 |  | No
2026-04-22 | RUBIANO, JONNATAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-04-21 | RUBIANO, JONNATAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-04-21 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-04-20 | RUBIANO, JONNATAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-04-17 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 4 |  | No
2026-04-17 | RUBIANO, JONNATAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 1 |  | No
2026-04-16 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 4 |  | No
2026-04-16 | RUBIANO, JONNATAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-04-15 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-04-15 | RUBIANO, JONNATAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-04-14 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 3 |  | No
2026-04-13 | RUBIANO, JONNATAN | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 3 |  | No
2026-04-10 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 4 |  | No
2026-04-09 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 4 |  | No
2026-04-08 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 2 |  | No
2026-04-07 | ROJAS CHARRY, DIANA CLEMENCIA | CO - Adres - Operación Auditoria Cuentas Medicas - Ret | 4 |  | No